## 项目进度报表
项目进度表
第一周
设计 | 本周工作: 目前在参考之前的web预录入功能做原型页面，元旦期间完成与客户进行对接web预录入的原型页面，web原型确认后进行UI设计工作。 | 后台 Java1 | 本周工作: 本周分析项目需求并进行相应的项目框架的搭建；部分业务实体及数据库的创建。 | 后台 Java2 | 本周工作: 本周分析项目需求并参与相应的项目框架的搭建；开始数据库的创建；连接到复安Oracle数据库并根据数据库文档理解数据库结构及关系。 | iOS端 | 本周工作: 搭建项目框架，等待移动端UI图确认。 | 安卓端 | 本周工作: 搭建项目框架，等待移动端UI图确认。 | PC (web 预录入) | 本周工作: 目前在搭建web预录入系统前端框架，等待web预录入系统确认页面，进行开发
| 下周计划: 与客户确定web端设计页面，切图移交页面给前端进行开发，并进行App端页面原型设计。 |  | 下周计划: 项目需求分析继续；框架完善；数据库搭建；复安原始数据的梳理并且迁移需要的数据和原始项目代码的部分复用。 |  | 下周计划: 项目需求分析，框架完善、数据库搭建。 |  | 下周计划: 移动端UI图确认后开始搭建一级界面。 |  | 下周计划: 移动端UI图确认后开始搭建一级界面。 |  | 下周计划: 进行预录入系统前端页面开发，并与后台确认预录入系统数据接口
您好，以上是本周五天的工作进度情况及下周工作计划！合作愉快！
第二周
设计 | 本周工作: 预录入项目原型图和视觉图已经做完，待客户回复确认输入个人资料顺序进行调整，下周与客户确认好web设计图后进行却切图，移交进行开发； | 后台 Java1 | 本周工作: 本周继续分析项目需求并进行相应的项目框架的完善；完成学员、教师、驾校基本实体及数据库的创建；学员注册、登录、基本信息，预录入功能部分接口实现。 | 后台 Java2 | 本周工作: 参与学员相关业务实体、接口及数据库的实现；研究业务，熟悉复安原来数据库并准备迁移试题相关数据；教师及驾校管理后台流程图的绘制。 | iOS端 | 本周工作: 搭建项目框架，等待移动端UI图确认。 | 安卓端 | 本周工作: 搭建项目框架，等待移动端UI图确认。 | PC (web 预录入) | 本周工作: 目前在与后台沟通web预录入系统数据接口，接口已经沟通完成，配合UI完善web端流程
| 下周计划: 下周把web系统移交给前后台进行开发，进入设计App视觉图环节，与客户进行沟通App页面设计； |  | 下周计划: 学员基本信息相关接口完善，预录入接口完成；教师、驾校相关业务实体及数据库的完善；身份证、读卡器等第三方接口调试。 |  | 下周计划: 继续流程图的绘制，并在过程中讨论业务逻辑及需求；复安数据库有用数据库的迁移；教师相关业务及实体、接口的实现。 |  | 下周计划: 移动端UI图确认后开始搭建一级界面。 |  | 下周计划: 移动端UI图确认后开始搭建一级界面。 |  | 下周计划: 进行预录入系统前端页面开发，并与后台对接预录入系统数据接口，完成前端页面开发
您好，以上是本周四天的工作进度情况及下周工作计划！合作愉快！
第三周
设计 | 本周工作: 完成了首页模块设计内容（其中包括1.交通安全法律法规 2.驾考相关政策规定页面 3.平台服务网点信息列表以及详情页 4.培训老师列表以及详情页 5.各网点培训计划列表以及详情页 6.在线课程视频列表以及详情页面） 学员用户界面模块（1.科目一、四模拟考试 2.科目一、科目四自主练习 3.选择驾考学校报名页面） | 后台 Java1 | 本周工作: 学员基本信息相关接口完善，预录入接口及其页面实现基本完成；教师、驾校相关业务实体及数据库的完善；身份证、读卡器、摄像头的调试。 | 后台 Java2 | 本周工作: 教师、平台及驾校后台管理流程图的绘制，并在过程中讨论业务逻辑及需求；教师、驾校、平台相关业务及实体、接口的实现。 | iOS端 | 本周工作: 搭建项目框架，等待移动端UI图确认。 | 安卓端 | 本周工作: 搭建项目框架，等待移动端UI图确认。 | PC (web 预录入) | 本周工作: PC端页面，包括登录功能，学员信息录入，照片上传，采集指纹页面。
| 下周计划: 下周工作计划 预计完成 学员用户剩余页面以及登录注册界面设计。 |  | 下周计划: 平台管理后台实现—驾校信息管理、用户信息管理、驾校管理后台实现—基本信息管理、学员管理、班级管理。 |  | 下周计划: 教师管理后台实现—基本信息管理、课程管理、收入信息；协助测试web预录入系统测试修改，提交测试版。 |  | 下周计划: 移动端UI图确认后开始搭建一级界面。 |  | 下周计划: 移动端UI图确认后开始搭建一级界面。 |  | 下周计划: 已全部完成！
您好，以上是本周六天的工作进度情况及下周工作计划！合作愉快！
第四周
设计 | 本周工作: | 后台 Java1 | 本周工作: | 后台 Java2 | 本周工作: | iOS端 | 本周工作: | 安卓端 | 本周工作: | PC (web 预录入) | 本周工作:
| 完成App端也经过了客户确认，APP切图交付给前端； 1.PC首页设计页面 、模拟练习页、PC自主练习页面、交通安全法律法规及详情页面、驾考相关政策规定及详情页面、平台服务网点信息及详情页面、培训老师基本信息及详情页面、平台公告页面及详情页面 在线视频及详情页面 |  | 学员预录入页面调试，身份证、读卡器、摄像头的调试； App首页、驾考信息法律法规接口、教师页面接口调试； 。 |  | 教师管理后台实现了基本信息管理、课程管理、收入信息、提交了web的测试版本，协助前端进行浏览器适配，完成了APP首页部分接口开发， |  | 1、注册登录模块完成 2、所有一级界面搭建完成 |  | 1、注册登录模块完成 2、所有一级界面搭建完成 |  | 1.完成后台页面 2.后台页面bug测试及修改
| 下周计划: |  | 下周计划: |  | 下周计划: |  | 下周计划: |  | 下周计划: |  | 下周计划:
| 完成PC端我的界面：购买理论卡页面、查看个人练习页面、已付费视频页面、查看已报名线下课程页面 自主预约考试页面、查看各科目考试成绩页面、报考驾校页面；完成全部的PC端设计，并交付给客户确认； |  | App个人注册、登录、个人信息、科目一/四驾考模拟、驾考法规、网点信息接口调试。 |  | 开发APP首页轮播图、在线课程视频列表、培训老师详情、培训计划详情、在线视频详情、我的个人信息等接口开发，并与前端工程师进行调试接口数据 |  | 1、对接注册登录模块网络接口 2、对接所有一级界面网络接口 3、搭建所有二级界面 |  | 1、对接注册登录模块网络接口 2、对接所有一级界面网络接口 3、搭建所有二级界面 |  | 等待PC端设计图，设计图客户确认后，切图，开始开发PC端一级页面与后台调试PC端页面数据
您好，以上是本周六天的工作进度情况及下周工作计划！合作愉快！
第五周
设计 | 本周工作 |  | 本周工作 |  | 本周工作 | iOS端 | 本周工作: | 安卓端 | 本周工作: | PC (web 预录入) | 本周工作:
| 1.根据客户提出的意见修改APP页面 2.根据修改意见修改网站页面 | 后台 Java1 | 1.App个人注册、登录、个人信息、科目一/四驾考模拟、驾考法规等信息接口调试。 2.打印页面调整，题库及练习卡的数据库导入。 | 后台 Java2 | 1、APP首页轮播图、在线视频课程列表、培训老师详情、 培训计划详情、在线视频详情等接口已经完成， 2、搭建总管理后台界面 |  | 1、首页模块二、三级界面静态页面编写完成。 2、练习题模块个人练习模块及模拟考试模块静态页面编写完成。3、对接注册登录接口。 |  | 1、首页模块二、三级界面静态页面编写完成。2、练习题模块个人练习模块及模拟考试模块静态页面编写完成。3、对接注册登录接口。 |  | 本周已完成工作: 修改后台页面bug； 搭建PC首页前端页面框架；
| 下周工作 |  | 本周工作 |  | 本周工作 |  | 下周计划: |  | 下周计划: |  | 下周计划:
| 1.继续完成修改内容并与客户进行确认，下周内完成本项目的所有设计内容 2.配合前端进行切图 |  | 1.驾校平台运维用户的接口调试。 2.完成驾校平台运维用户教师管理、线下课程管理、线上课程管理。 3、等待PC端页面确认 4、与APP端调试对接练习图库数据和答题逻辑 |  | 1、完成后台全部搭建。 2、配合APP端编写接口 并进行调试 3、完成新增自主终端页面功能 4、与APP端对接首页模块剩余没有对接数据接口 |  | 1、与后台对接首页模块所有二级与三级界面接口。2、与后台对接练习题模块接口及答题逻辑。3、我的个人信息模块中所有静态页面的编写。4、等待苹果账号审核通过后，进行微信和蚂蚁金服三方项目的创建及审核，审核时间为7个工作以上。 |  | 1、与后台对接首页模块所有二级与三级界面接口。2、与后台对接练习题模块接口及答题逻辑。3、我的个人信息模块中所有静态页面的编写。4、等待苹果账号审核通过后，进行微信和蚂蚁金服三方项目的创建及审核，审核时间为7个工作以上。 |  | 等待确认PC端设计图，与后台调试自主终端页面
您好，以上是本周六天的工作进度情况及下周工作计划！合作愉快！

## 前后端接口进度
所属模块 | 详情接口 | 后台接口预计完成时间 | ios联调完成时间 | android联调完成时间 | 项目偏差
首页 | 培训教师 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 0
| 轮播图 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 0
| 培训计划-线下课程 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 0
| 在线课程列表 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02
交通安全法律法规 | 列表 | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 2018-02-03
| 详情（web页面） | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 2018-02-03
驾考政策 | 列表 | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 2018-02-03
| 详情（web页面） | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 2018-02-03
在线课程视频 | app列表（两层列表） | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-02-04
| web列表 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-02-04
| 详情 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 2018-02-04
网点培训课程-线下课程 | 列表 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-06
| 详情 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-06
平台服务网点 | 列表 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
| 详情 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
| 网点线下课程列表 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06
培训老师 | 列表 | 2018-02-07 | 2018-02-06 | 2018-02-06
| 详情 | 2018-02-07 | 2018-02-06 | 2018-02-06
| 线上课程 | 2018-02-07 | 2018-02-06 | 2018-02-06
用户中心 | 用户注册 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08
| 用户登录 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08
| 用户找回密码 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08
| 静默登陆（判断账号上次是否在其它设备登陆过） | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08
| 已购买在线课程视频列表 | 2018-02-09 | 2018-02-08 | 2018-02-08
| 已报名线下课程列表 | 2018-02-09 | 2018-02-08 | 2018-02-08
| 查看考试成绩 | 2018-02-09
| 查看个人练习列表 | 2018-02-09
| 自主预约考试提交信息界面 | 2018-02-10
| 已预约考试列表 | 2018-02-10
| 选择驾校列表界面 | 2018-02-10
| 已报名驾校 | 2018-02-10
| 驾校详情 | 2018-02-10
| 报考驾校提交信息界面 | 2018-02-10
短信 | 发送短信 | 2018-02-10 | 2018-02-08 | 2018-02-08
| 验证码判断 | 2018-02-10 | 2018-02-08 | 2018-02-08
考试模块 | 此核心模块接口暂未提供 | 2/11~2/15(春节前完成)
支付模块 | 支付宝
微信支付
后台管理模块 | 不涉及对外接口 | 2/16~2/25(春节期间完成)
联合调试 |  | 2/26~2/28
上线 |  | 2018/3/1~2018/3/7 | 预计一周上线时间：完成线上环境的搭建调试、运维监控工具部署、mysql主从同步设置、灾备处理机制、用户使用文档编写、源码交付清单等
2/16~2/25(春节期间完成)
运营后台管理大概模块： | 注册用户管理 | 2018-02-19
| 驾校管理 | 2018-02-19
| 驾校管理 课程管理 | 2018-02-19
| 培训老师管理 | 2018-02-18
| 交通安全法律法规管理 | 2018-02-19
| 驾考相关政策规定管理 | 2018-02-19
| 发布网点线下课程管理 | 2018-02-18
| 在线视频课程信息管理 | 2018-02-19
练习卡管理
线下网点课程订单管理
| 在线视频管理 | 2018-02-20
结算系统（驾校结算，老师结算）
新增报名驾校学员管理
新增预约考试学员管理
| 权限分配管理 | 2018-02-21
老师管理后台: | 登录/修改
发布视频管理（发布/已发布/观看视频用户记录等）
收益明细
个人信息管理
提现
驾校管理后台: | 登录/修改
驾校信息管理
开班课程管理
收益明细
新增报名驾校学员管理
新增预约考试学员管理
个人信息管理
预录入系统 （驾校和自助终端)
管理后台模块，以上是大概模块，具体根据项目情况进行开发

## 工作表1
2、学车网项目测试修改：
2.1后台问题：
1.手动维护预约成绩
2.老师需要看到自己的课程
3.班级管理（驾校发布开班信息里面增加开班名称、可调整学员报名班级信息、班级管理、班级导出、查询统计补充、）
4.预录入学员查询的时候没有拍照，驾校点击详情可进行补拍；
5.原系统用户数据导入
6..报名驾校信息与预录入系统做匹配，
2.2 web端页面问题：
1.自主预约考试、驾校报名页面的填写姓名，身份证号码，手机号码需要验证，添加必填项（*）；
2.驾校报名页面不需要登录也能看到，并且选择是驾校还是网点
3.驾考资讯添加一个下拉菜单{考试计划(自主预约考试)，驾考资讯}
4.自由练习和模拟考试页面背景加个水印，并且禁止复制
3.3app端：
首页改动，先出效果图确认，首页增加(驾校报名，课程报名，预约考试，理论练习)四个板块
后台工作计划 | 预计完成时间
1.手动维护预约成绩 | 3月26日
2.老师查看自己的课程模块 | 3月26日
3.班级管理（驾校发布开班信息里面增加开班名称、可调整学员报名班级信息、班级管理、班级导出、查询统计补充、） | 3月27~28
4.预录入学员查询的时候没有拍照，驾校点击详情可进行补拍； | 3月29日
5.原系统用户数据导入 | 3月30日
6..报名驾校信息与预录入系统做匹配， | 3月31日

## 服务器配置
方案一 10w+用户支撑版 | 服务器配置 | 部署服务 | 说明 | 阿里云费用 | 带宽 | 总费用
|  |  |  | 1年 | 1年
| 4核16G内存*2 | Tomcat * 8 | Web应用部署 | 5542.80*2 | 100m 7k | 5.8w
| 16核64G内存 500g硬盘 | Mysql | 数据库 | 23385
| 2核8G内存*2 | Ngnix服务*2 | Ng流量控制 | 2.5k*2
| 4核32G内存 500g | redis缓存服务 + mysql备份+ 视频存储 | 缓存 | 12k
方案一 5w+用户支撑版 | 4核16G内存*2 | Tomcat * 8 | Web应用部署 | 5542.80*2 | 100m 7k | 4.4w
| 8核32G内存 500g硬盘 | Mysql | 数据库主备模式 | 12585
| 2核8G内存 | Ngnix服务 | Ng流量控制 | 2.5k
| 4核32G内存 500g | redis缓存服务 + mysql备份+ 视频存储 | 缓存 | 12k